**Аналитическая справка о результатах деятельности**

**за 2017/2018 учебный год**

1. **Общая информация**
	1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,****квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
|  | Потапова Нина Александровна | Заведующий | Общее руководство инновационной деятельностью |
|  | Починская Юлия Николаевна | Старший воспитатель | Председатель рабочей группы, презентация практического опыта, разработка методических материалов |
|  | Айгараева Наталия Сергеевна | Старший воспитатель, первая квалификационная категория | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Буденная Светлана Васильевна | Воспитатель, первая квалификационная категория | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Лестова Ольга Викторовна | Воспитатель, соответствие занимаемой должности | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Тетюева Татьяна Сергеевна | Воспитатель, первая квалификационная категория | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Коломина Елена Владимировна | Воспитатель, первая квалификационная категория | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Назарова Елена Евгеньевна | Воспитатель, соответствие занимаемой должности | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Серенкова Анна Михайловна | Воспитатель, соответствие занимаемой должности | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Чучелова Екатерина Сергеевна | Воспитатель, соответствие занимаемой должности | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Журавлева Анна Алексеевна | Учитель-дефектолог | Презентация практического опыта, разработка методических материалов, член рабочей группы |
|  | Лепилова Екатерина Сергеевна | Учитель-логопед | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |
|  | Румянцева Ася Вячеславовна | Учитель-логопед | Презентация практического опыта, член рабочей группы, разработка методических материалов |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МОУ СОШ №2, 10, 35, 28 г. Ярославля

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год)**
	1. **Цели/задачи/достижения**

| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые****результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Организовать обучение педагогов ДОУ по теме: «Использование УМК «Предшкола нового поколения» и электронных образовательных комплексов в педагогическом процессе»;
* Продолжать работу по взаимодействию со школами города Ярославля, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Курсы повышения квалификации для педагогов, реализующих в 2017/18 учебном году УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения» (для участников МИП, РИП) на базе МДОУ «Детский сад №125»**31.08.2017** | Оформление презентации «Из опыта работы по УМК «Предшкола нового поколения»Изготовление информационных буклетов для участников МИППовышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ | * Оформлена презентация «Из опыта работы по УМК «Предшкола нового поколения»
* Изготовлены информационные буклеты для участников МИП
* Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ
 |
|  | * Продолжать работу по взаимодействию со школами города Ярославля, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту
 | Посещение открытого урока, проводимого в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» в первом классе МОУ «Средняя школа №28» детьми дошкольного возраста в рамках реализации проекта**28.09.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации преемственности дошкольного и начального общего образования и реализации УМК Расширение общего кругозора детей дошкольного возраста, расширения круга общения, знакомство с новой образовательной средой | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации преемственности дошкольного и начального общего образования и реализации УМК
* Расширен общий кругозор детей дошкольного возраста, круга общения, дети ознакомлены с новой образовательной средой
 |
|  | Посещение детьми дошкольного возраста открытого интегрированного урока в МОУ «Средняя школа №68» в рамках организации преемственности ДОО и НОО**14.11.2017** |
|  | * Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту
 | Семинар «Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями»**26.10.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии по УМК «Предшкола нового поколения» | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии по УМК «Предшкола нового поколения»
 |
|  | * Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Семинар «Управленческие технологии повышения вовлеченности педагогов в инновационную деятельность ОО»**26.10.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагоговПовышение мотивационной составляющей инновационной деятельности педагогов  | * Повышена профессиональная компетенция педагогов
* Педагогами осознана необходимость и значимость инновационной деятельности в современных условиях развития образования
 |
|  | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту
* Продолжать работу по взаимодействию со школами города Ярославля, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».
 | [Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»](http://yar-edudep.ru/novosti/innovacionnye_plowadki/gorodskaya_prezentacionnaya_plowadka_innovacionnoe_obrazovatelnoe_prostranstvo_mso_yaroslavlya/)**01.11.2017****02.12.2017** | Оформление информационного стенда, буклетов и материалов для трансляции опыта работы, создание презентации. | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОО
* Состоялся обмен опытом по реализации проектов инновационной деятельности с дошкольными образовательными учреждениями города Ярославля.
* Оформлен информационный стенд, буклеты и методические материалы по результатам работы инновационной площадки за предыдущий период.
* Создана презентация, отражающая опыт работы педагогов по теме проекта.
 |
|  | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы с УМК
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Участие в вебинаре, издательства «Академкнига/Учебник» на тему: «Как научить ребенка рассуждать на заданную тему: проблема порождения устных высказываний»**23.11.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения», реализация преемственности программ ДОО и НОО. | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения», реализация преемственности программ ДОО и НОО.
 |
|  | Участие в вебинаре, издательства «Академкнига/Учебник» на тему: «Подготовка к школе. Реализация программы художественно-эстетического развития дошкольников в комплекте «Предшкола нового поколения»Автор: Предит А.В.**28.11.2017** |
|  | * Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту
 | Семинар-практикум для педагогов города Ярославля на тему «Развитие графомоторных навыков детей с тяжелыми нарушениями речи средствами электронных образовательных комплексов»**31.01.2018** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии по УМК «Предшкола нового поколения»Разработка методических материалов по сопровождению детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»
* Разработаны методические рекомендации по организации вечерней работы воспитателя группы комбинированной направленности
 |
|  | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО;
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО;
 | Семинар-практикум для педагогов на тему "Разработка навигационных схем при использовании электронных образовательных комплексов в целях организации индивидуальной работы с дошкольниками"**02.02.2018** | Разработка навигационных схем для организации индивидуальной работы с детьмиПовышение профессиональной компетенции педагогов | * Разработана форма навигационных схем для использования в индивидуальной работе с детьми.
* Повышена профессиональной компетенции педагогов в вопросах диагностики детей средствами УМК
 |
|  | * Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Вебинар «Проверяем образовательные достижения обучающихся с помощью интерактивного тематического тестирования»Автор: Ямшинина С.Н., к.п.н. ведущий методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»**03.04.2018** | Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах диагностики детей средствами УМК | * Повышена профессиональной компетенции педагогов в вопросах диагностики детей средствами УМК
 |
|  | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | "Реализация требований ФГОС дошкольного образования с использованием печатных и электронных пособий на примере УМК "Предшкола нового поколения".**04.04.2018** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения» | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»
 |
|  | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Взаимопосещение педагогами открытых показов совместной образовательной деятельности, организованной в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения»**Сентябрь-май**  | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»Методическое обеспечение реализации УМК «Предшкола нового поколения»Обучение молодых педагогов и специалистов по работе с УМК «Предшкола нового поколения» | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»
* Подготовлены конспекты совместной образовательной деятельности в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения»
* Оформлены карты самоанализа и посещения занятий.
 |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Нет**.**

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

* Дополнительно приобретена методическая литература (тетради для работы взрослых с детьми, папки с раздаточным материалом по программе «Предшкола нового поколения»);
* пополнена медиатека (презентации, видеозаписи совместной образовательной деятельности с детьми, музыкальное сопровождение НОД);
* организована работа творческих групп;
* организовано обучение педагогов на КПК по ФГОС ДО и образовательным технологиям в том числе КПК по работе УМК «Предшкола нового поколения»);
* обеспечено информационное сопровождение (страничка на сайте, консультации для педагогов и родителей)

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

* Медленное обновление ассортимента пособий и сопроводительного материала по работе с УМК «Предшкола нового поколения».
* Отсутствие методических рекомендаций по реализации комплекта парциальных программ УМК «Предшкола нового поколения» с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
* Отсутствие обновлений электронного контента ЭОК.
* Отсутствует служба технической поддержки электронных образовательных комплексов на территории города Ярославля.

**Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1. Использование пособий УМК «Предшкола нового поколения» для предшкольной подготовки детей 5-7 лет наиболее эффективно в сравнении с традиционными программами.
2. Более тесное сотрудничество педагогов дошкольного учреждения с учителями начального общего образования в рамках реализации проекта инновационной деятельности.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
4. Обобщение опыта работы по теме проекта, разработка методических материалов и рекомендаций, составление рабочих программ по всем областям развития;
5. Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс (консультации, презентации, открытые показы совместной образовательной деятельности).
6. Презентация опыта работы МДОУ «Детский сад №125» на педагогическом форуме, презентационных площадках города Ярославля и Ярославской области, мастер-классах, семинарах-практикумах муниципального уровня.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. В настоящее время необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России и является одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

УМК «Предшкола нового поколения» включает программы социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе. Он включает в себя книги для работы взрослых с детьми, рабочие тетради, альбомы, демонстрационные материалы, набор «волшебных» инструментов и самая интересная составляющая комплекта - электронные образовательные устройства (EnTourage Pocket eDGe). Все электронные пособия, как и книги, связаны между собой единым сказочным сюжетом, что позволяет дошкольнику «жить» в едином текстовом пространстве и выполнять все задания вместе со сквозными героями волшебной сказки.

Кроме всего прочего УМК «Предшкола нового поколения» является преемственной по отношению к программе начального общего образования «Перспективная начальная школа». Обе программы разработаны единым коллективом разработчиков. Данный факт позволяет говорить не только о качественной предшкольной подготовке детей, но и о преемственности дошкольного и начального общего образования

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Огромными способностями повышения качества образования обладает организация и внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений инновационной деятельности. В результате реализации инновационного проекта коллективом ДОУ отмечены следующие изменения:

* Повысился уровень познавательной мотивации у детей старшего и подготовительного к школе возраста, вырос их интерес к занятиям, инициативность и самостоятельность.
* Педагоги ДОУ с помощью пособий и электронных образовательных комплексов УМК «Предшкола нового поколения» осуществляют индивидуально-дифференцированный подход в полной мере.
* Увеличилось количество взаимопосещений занятий педагогами внутри ДОУ.
* Налажено более тесное взаимодействие педагогов дошкольного и начального общего образования, обмен опытом.
* Повышение профессиональной компетентности всех участников инновационной деятельности и др.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

По результатам работы членами творческой группы МДОУ «Детский сад №125» составлены:

* Методические рекомендации по организации работы в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения» в группах комбинированной направленности 5-6 лет;
* Методические рекомендации по организации работы в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения» в группах комбинированной направленности 6-7 лет;
* Методические рекомендации по организации работы в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения» в группах комбинированной направленности 5-7 лет.
* Презентация «Развитие графомоторных навыков средствами электронных образовательных комплексов УМК «Предшкола нового поколения» »;
* Видеоролик «Использование ЭОК в образовательной деятельности»;
* Информационные буклеты;
* Авторские конспекты совместной образовательной деятельности (на основе УМК «Предшкола нового поколения»);
* Разработаны навигационные схемы для организации индивидуальной работы дошкольников с ЭОК;
* Консультации, презентации и памятки для родителей и педагогов по УМК «Предшкола нового поколения»

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

 **31.08.2018 -** Курсы повышения квалификации для педагогов, реализующих в 2017/18 учебном году УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения» (для участников МИП, РИП) на базе МДОУ «Детский сад №125»

**01.11.2017, 02.11.2017 -** Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города»

**31.01.2018** - Семинар-практикум для педагогов города Ярославля на тему «Развитие графомоторных навыков детей с тяжелыми нарушениями речи средствами электронных образовательных комплексов»

**02.02.2018 -** Семинар-практикум для педагогов на тему "Разработка навигационных схем при использовании электронных образовательных комплексов в целях организации индивидуальной работы с дошкольниками"