Промежуточный отчет по реализации проекта

за I полугодие 2015/2016 учебного года

МДОУ «Детский сад №125»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» - Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО | 24.11.2015 - выступление на веб-семинаре на базе института развития образования ярославской области «веб-семинаре «Знакомство и работа с электронным образовательным комплексом «Предшкола нового поколения» и презентацией опыта работы ДОО в данном направлении. | Видеоролик, отражающий опыт работы МДОУ «Детский сад №125» с электронными образовательными комплексами УМК «Предшкола нового поколения», трансляция опыта работы среди педагогов дошкольных образовательных учреждений. | - Снят и смонтирован видеоролик с опытом работы МДОУ «Детский сад №125» с электронными образовательными комплексами УМК «Предшкола нового поколения». - Выступление воспитателя подготовительной группы ДОО Айгараевой Н.С. на веб-семинаре с вопросом о преимуществах использования УМК. - Поступило предложение от кафедры дошкольного образования ИРО о трансляции представленного опыта на межрегиональной научно-практической конференции. |  |
| 2 | - Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» - Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО | 02.12.2015 – участие в межрегиональной научно-практической конференции «ФГОС дошкольного образования: настоящее и будущее» с выступлением «Использование электронных образовательных комплексов УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» | Трансляция опыта работы МДОУ «Детский сад №125» Повышение заинтересованности педагогов-участников конференции в использовании ИКТ-технологий в дошкольных образовательных организациях. | - Трансляция опыта работы МДОУ «Детский сад №125» с презентацией видео. - Была проведена индивидуальная консультация по теме выступления для педагогов Ивановской области, заинтересовавшихся темой выступления. - Руководителем кафедры дошкольного образования института развития образования Ярославской области было предложено обобщить опыт работы по теме и изложить его в статье для сборника по итогам конференции. |  |
| 3 | - Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» - Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО | Обобщение опыта работы в статье на тему: «Электронные образовательные комплексы «Предшкола нового поколения» как средство обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОО» | Статья на тему: «Электронные образовательные комплексы «Предшкола нового поколения» как средство обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОО» | - Статья «Электронные образовательные комплексы «Предшкола нового поколения» как средство обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОО» опубликована в сборнике статей института развития образования ЯО «ФГОС дошкольного образования: настоящее и будущее». |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Заведующий МДОУ «Детский сад №125» 			_________________________			/Потапова Нина Александровна/

11.12.2015