**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**"Реализация ФГОС ООО на основе использования УМК "Перспективная начальная школа" и УМК "Предшкола нового поколения".**

 (название проекта)

**МДОУ «Детский сад №125»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**Руководитель проекта:** Лаврентьева Ирина Витальевна

| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать по какой причине)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | * Организовать обучение педагогов ДОУ по теме: «Использование УМК «Предшкола нового поколения» и электронных образовательных комплексов в педагогическом процессе»;
* Продолжать работу по взаимодействию со школами города Ярославля, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Курсы повышения квалификации для педагогов, реализующих в 2017/18 учебном году УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения» (для участников МИП, РИП) на базе МДОУ «Детский сад №125» | Оформление презентации «Из опыта работы по УМК «Предшкола нового поколения»Изготовление информационных буклетов для участников МИППовышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ | * Оформлена презентация «Из опыта работы по УМК «Предшкола нового поколения»
* Изготовлены информационные буклеты для участников МИП
* Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ
 |  |
| **2** | * Продолжать работу по взаимодействию со школами города Ярославля, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту
 | Посещение открытого урока, проводимого в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» в первом классе МОУ «Средняя школа №28» детьми дошкольного возраста в рамках реализации проекта**28.09.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации преемственности дошкольного и начального общего образования и реализации УМК Расширение общего кругозора детей дошкольного возраста, расширения круга общения, знакомство с новой образовательной средой | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации преемственности дошкольного и начального общего образования и реализации УМК
* Расширен общий кругозор детей дошкольного возраста, круга общения, дети ознакомлены с новой образовательной средой
 |  |
| **3** | Посещение детьми дошкольного возраста открытого интегрированного урока в МОУ «Средняя школа №68» в рамках организации преемственности ДОО и НОО**14.11.2017** |  |
| **4** | * Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту
 | Семинар «Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями»**26.10.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии по УМК «Предшкола нового поколения» | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии по УМК «Предшкола нового поколения»
 |  |
| **5** | * Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Семинар «Управленческие технологии повышения вовлеченности педагогов в инновационную деятельность ОО»**26.10.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагоговПовышение мотивационной составляющей инновационной деятельности педагогов  | * Повышена профессиональная компетенция педагогов
* Педагогами осознана необходимость и значимость инновационной деятельности в современных условиях развития образования
 |  |
| **6** | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту
* Продолжать работу по взаимодействию со школами города Ярославля, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».
 | [Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»](http://yar-edudep.ru/novosti/innovacionnye_plowadki/gorodskaya_prezentacionnaya_plowadka_innovacionnoe_obrazovatelnoe_prostranstvo_mso_yaroslavlya/)**01.11.2017****02.12.2017** | Оформление информационного стенда, буклетов и материалов для трансляции опыта работы, создание презентации. | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОО
* Состоялся обмен опытом по реализации проектов инновационной деятельности с дошкольными образовательными учреждениями города Ярославля.
* Оформлен информационный стенд, буклеты и методические материалы по результатам работы инновационной площадки за предыдущий период.
* Создана презентация, отражающая опыт работы педагогов по теме проекта.
 |  |
| **7** | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;
* Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы с УМК
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Участие в вебинаре, издательства «Академкнига/Учебник» на тему: «Как научить ребенка рассуждать на заданную тему: проблема порождения устных высказываний»**23.11.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения», реализация преемственности программ ДОО и НОО. | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения», реализация преемственности программ ДОО и НОО.
 |  |
| **8** | Участие в вебинаре, издательства «Академкнига/Учебник» на тему: «Подготовка к школе. Реализация программы художественно-эстетического развития дошкольников в комплекте «Предшкола нового поколения»Автор: Предит А.В.**28.11.2017** |  |
| **9** | * Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;
* Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО
 | Взаимопосещение педагогами открытых показов совместной образовательной деятельности, организованной в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения»**Сентябрь-декабрь 2017 года** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»Методическое обеспечение реализации УМК «Предшкола нового поколения»Обучение молодых педагогов и специалистов по работе с УМК «Предшкола нового поколения» | * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»
* Подготовлены конспекты совместной образовательной деятельности в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения»
* Оформлены карты самоанализа и посещения занятий.
 |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет составил (а):** Починская Юлия Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №125»